## Blatt1
| >>> grobe Zeit-Planung für Planung und Bau des ART-TEL ENDLAGERS auf Möckow M-V / BRD - Version 0001 vom 22.11.2015 >>> to be continued ... | [11 empty] | Ihre pers. Notizzen
| Arbeitsschritte in groben Meilensteinen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 | Erhalt Auftrag Machbarkeitsstudie ART-TEL | 2019: Herr Seiler / Zeitplan Prüfer
2 | Einverständniss Gemeide für obertägige Erkundung
3 | Offizielle ART-TEL Endlager Website mit Arbeitsplattform
4 | Weiterentwicklung der techn. Zeichnungen | bar: 2016
5 | Gründung gemeinsame Firma von BRD, EVU, VG
6 | Öffentlichkeits-Beteiligung / Info und Argumentation | bar: 2017
7 | Standort 3 OBERTÄGIG "auf Möckow" Bundestag | 2021: 1. Entscheidung Abgeordnete Bundestag
8 | Einverständniss Gemeinde für untertägige Erkundung
9 | Landkäufe minimal nur für Probebohrungen | 2016: Landkauf; 2022: 2. Entscheidung Abgeordnete Bundestag
10 | Erhalt Weiter-Planungs- und Bauauftrag ARTTEL | bar: 2017
11 | Erste Baugenehmigung für ART-TEL Tube House | bar: 2017
12 | Kleiner Landkauf für Tube House südlich Kröpelin | 2017: Landkauf; 2022: natürlich fehlt da noch jede Menge,
13 | Verträge mit Tunnelbohr- Fa. / Herrenknecht etc. | 2022: das kann aber im Wesentlichen
14 | 14.0.0 Antrag auf Erlaubnisfeld beim Bergamt MV | 2022: parallel geschehen = PLANUNG
| 14.1.0 Bau Tube House Office Habitat / Bauhütte | 2022: nach Stand Technik und Wissen
14.2.0 Vorbereitung der ART-TEL Endlager Baustelle | bar: 2018
| 14.3.0 Bundestag entscheidet mit 2/3 Mehrheit | 2022: 3. Entscheidung Abgeordnete Bundestag
15 | Erhalt Aufsuchungserlaubnis vom Bergamt MV | bar: 2019
16 | Bau der wasserdichter Hügel für Tunnelzugang | 2022: Beginn Baustelle Endlager ART-TEL
17 | Erhalt Tunnelbohrerlaubnis vom Bergamt M-V | 2016: Betreibsplan
18 | Erhalt Wasserrechtlicher Erlaubnis / Lokal / BFE | bar: 2019
19 | Landkauf für TTEL bei Gülze-Sumte Endlager | 2018: Landkauf
20 | Bau des Güterbahngleises für die Anlieferung
21 | Beginn Tunnel-Bohr-Arbeiten mit Herrenknecht TBM | 2016: Tunnelling; 2022: es baut die Deutschland AG
22 | Fortsetzung Tunnel-Bohr-Arbeiten | 2016: Tunnelling
23 | Fortsetzung Tunnel-Bohr-Arbeiten | 2016: Tunnelling
24 | Fortsetzung Tunnel-Bohr-Arbeiten | 2016: Tunnelling
25 | Öffentlichkeits-Beteiligung / Info und Argumentation | bar: 2021
26 | 26.0.0 Erhalt der atomrechtlichen Erlaubnis BfS/BfE | bar: 2022
26.1.0 Schulung Bevölkerung in Schutzmassnahmen | bar: 2022
26.2.0 Erhalt der Betriebserlaubnis nach BISchG. / BFE | bar: 2022 to 2023
27 | Beginn der Pilot-Einlagerung von 200 Überfässern | 2016: Endlager; 2017: Atomar LLW; 2020: 4. Entscheidung Abgeordnete Bundestag
28 | Prüfung und Genehmigung der Gesamtanlage | bar: 2024
29 | Beginn der Einlagerung von ca. 60.000 Überfässern | 2016: Teilstrecken-Verschluss
30 | Einlagerung von weiteren ca. 60.000 Überfässern | 2016: Teilstrecken-Verschluss
31 | Zugangs-Verschluss / Ende Untertägige Arbeiten | 2020: 5. Entscheidung Abgeordnete Bundestag
32 | Monitoring des Endlagers solange die Technik hält | 2016: ENDLAGER
33 | Monitoring des Endlagers solange die Technik hält
34 | Monitoring der Böden in der Region
35 | Monitoring der Böden in der Region
36 | Beginn des Vergessens
37 | ART-TEL wird vergessen sein
38 | als ob es nie gewesen wäre
39
| Minimale Planungszeiträume, ohne gerichtliche Klagen | 2017: Verfasser :; 2018: Dipl.-Ing. FH; 2019: V. Goebel; 2022: " Originaldatei "; 2024: ART-TEL Materialien