## Blatt1
| >>> grobe Zeit-Planung für den Bau des ENDLAGER GTKW MV 5.3 CO2 540 MWel - Standort südlich Kröpelin M-V BRD - Version 006 vom 27.05.2016 >>> to be continued ... | [15 empty] | Ihre pers. Notizzen
| Arbeitsschritte in groben Meilensteinen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
1 | Erhalt Auftrag Machbarkeitsstudie Endlager GTKW | bar: 2017
2 | Prüfung Machbarkeit über alle Parameter, Modellbau
3 | Offizielle GTKW Endlager Website mit Arbeitsplattform
4 | Mitführung & Anpassung techn. Zeichnungen
6 | Versuch 003 (+Verhalten IOD 129 im Steinsalz) | bar: 2017
7 | Multiphysics Hochrechnung 1 Mio. Jahre mit IOD 129 | bar: 2018
9 | Obertägige Erkundung / Einverständniss Gemeide | 2019: 2019; 2024: und Entscheidung Abgeordnete Bundestag; 2029: es baut die Deutschland AG
10 | Beginn untertägige Erkundung mit Probebohrungen | 2018: Drilling
11 | Vertrag über Bohrungsdurchmesser mit Nabors | 2026: hello Siggi Meissner of Nabors International / hello Harvest Tool / hello Mud Data
12 | Erste Baugenehmigung für GTKW Tube House | bar: 2020
13 | Erster Landkauf für Tube House südlich Kröpelin | 2018: Landkauf; 2025: natürlich fehlt da noch jede Menge,
14 | 14.0.0 Antrag auf Erlaubnisfeld beim Bergamt MV | 2025: das kann aber im Wesentlichen
| 14.1.0 Bau Tube House Office Habitat / Bauhütte | 2025: parallel geschehen = BAUSTELLE
14.2.0 Vorbereitung der GTKW Endlager Baustelle | bar: 2020
| 14.3.0 Bundestag entscheidet mit 2/3 Mehrheit | 2026: für Beginn Baustelle Endlager GTKW 5.3
15 | Antrag auf Aufsuchungserlaubnis vom Bergamt MV | bar: 2021
16 | Vertrag mit KBB und / oder UGS zur Kavernensolung | bar: 2021
17 | Erhalt Aufsuchungserlaubnis vom Bergamt MV | 2026: Parallel Herr Dr. Thomauske
18 | Erhalt Wasserrechtlicher Erlaubnis / Wasserkäufe | 2026: nicht linear - gute Anregung
19 | Landkauf für GTKW MV5 CO2 540MWel Endlager | 2018: Landkauf
20 | Bau des Güterbahngleises und der heissen Zelle
21 | Verlegung Salz-Sole Abfuhr Pipe-Line zur Ostsee | 2018: Wasserkauf; 2022: 2022; 2023: 2023
22 | Beginn der Solung von 2 grossen Kavernen | 2018: Drilling
23 | Beginn vertikaler Verrohrung der Kavernen
24 | Befüllung der Kavernen mit Pressluft auf xy bar | bar: 2023
25 | Beginn Montage Robotertechnik in heisser Zelle | bar: 2023
26 | 26.0.0 Erhalt der atomrechtlichen Erlaubnis BfS/BfE
26.1.0 Schulung Bevölkerung in Schutzmassnahmen | bar: 2023
| 26.2.0 Erhalt der Betriebserlaubnis nach BISchG. | 2024: 2024; 2027: alle 30 Tage einer von 18 Güterzügen
27 | Beginn der Nabors Bohrungen Einlager-Strecken | 2018: Drilling; 2021: Atomar; 2026: BEGINN Einlagerung über einen Zeitraum von ca. 25 Jahren ...
28 | Beginn Umpacken Castoren und DBD Einlagerung | 2018: Drilling; 2021: Atomar; 2025: ?; 2027: in dieser Phase event. Luftprobleme
29 | Aufbau des 75 Meter hohen Hügels für Kühlkasten | 2025: 2025
30 | Bau Kühlkasten, Verrohrung, Turbinenhaus
31 | Einreichung Betriebsplan Final beim Bergamt M-V | bar: 2025
32 | Bau der Umgebungsmauern, Senke und Tore | 2029: Lieferanten-Termin kommen auch rein
33 | Erhalt der Betriebsgenehmigung durch Bergamt M-V
34 | Befüllung des Kühlkastens mit CO2, Befüllung Kav. | 2018: CO2 Kauf; 2026: 2026
35 | Beginn GTKW Betrieb = Stromerzeugung, Tomaten | 2018: Endlager; 2026: 2026; 2028: Danke ...
36 | Beginn der nachhaltigen GTKW Stromerzeugung 540 MW | 2018: Besucherzentrum bauen
37 | Beginn weltweite Verbreitung GTKW Technologie | 2029: Export GTKW Technologie USA, Australien, RU
38 | Beginn Reduktion Treibhausgas Emmission CO2
39 | es gibt viele tiefe Zechsteinkissen, weltweit ...
| Minimale Planungszeiträume, ohne gerichtliche Klagen | 2018: Verfasser :; 2019: Dipl.-Ing. FH Volker Goebel; 2023: " Originaldatei "; 2025: GTKW 5.3 Materialien