## Blatt1
| >>> Zeit-Planung für DBHD 1.4 ENDLAGER Atommüll HLW DE/CH in M-V bei Glasin/Kröpelin - Version 12.0 vom 21.12.2018 >>> | [23 empty] | Ihre pers. Notizzen
| Arbeits-Schritte in groben Meilensteinen | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
1 | Planung, Zeichnung, Thermod.-Berechnung DBHD Endlager | 2014: Planung DBHD 1.4 Endlager | Ing. Goebel + 13.000 ww
2 | Ges.-Berechnung Langzeit-Sicherheitsnachweis 1 Mio. J. | 2019: Ber. 1 Mio. J. | GRS, VTT, Amphos 21
3 | Probe-Bohrungen zur Absicherung Geologie Information | 2019: P.-Bohrungen; 2027: 10 Jahre für | nur Kern-Bohrungen
4 | Bestellung Schacht-Bohr-Maschine durch Vorhabensträger | 2021: SBM; 2027: erstes DBHD | SBM BESTELLUNG machen
5 | Herstellung Schachtbohrmaschine / Fa. Herrenknecht AG | 2021: SBM Herst. | D = 12 m S-Bohrtechnik
6 | Kauf 1stes Grundstück mit Ansiedlungsbeschluss Gemeinde | 2022: Grundstück | mit Gemeinderats-Beschluss
7 | Auszahlung Kompensations-Tranche 1 von 2 an Gemeinde | 2022: 1 K.-Zahlung | 1. Kompensations-Zahlung
8 | Vorbereitung 1 DBHD Standort, Strassenbau, Strom, Wasser | 2015: Parallel-Planung; 2022: Vorbereitung | Bau der Umgebung
9 | Aufbau Winden-Haus, Dyneema Seil-Rig und Betonkapaziät | 2022: Bohrplatz | Bau des Bohrplatzes
10 | Test-Bohrung mit SBM Schacht-Bohrmaschine in Steinsalz | 2024: 1 Test Bhg. | Bohren, Sichern, Bewettern
11 | Regionale und Bundesweite Pro/Contra Endlager Debatte | 2014: Debatte, Regionalkonferenzen, Gerichtliche Überprüfung, Baugenehmigung | Prüfung - Baugenehmigung
12 | 1. Standort-Entscheidung Bundestag | 2024: Entscheid | Teil-Standort Entscheidung
13 | Auszahlung Tranche 2 der Kompensation an die Gemeinde | 2024: 2. K. Zahlung | 2. Kompensations-Zahlung
14 | Aufweiten auf D= 21,0 m mit Sägen und Brechen | 2026: 21 m | Bergmanns-Arbeiten 16 °C
15 | 1. Einlagerungs-Entscheidung für 328 Castoren | 2026: Einlagern | Teil-Einlagerungs Entscheid
16 | Verschluss Deep Big Hole Disposal 1. Standort | 2027: Verschluss | Perfekter Verschluss
17 | Rückbau aller oberirdischer Anlagen | [23 empty] | Kornfeld oder Wiese | bar: 2029
18
19 | Probe-Bohrungen zur Absicherung Geologie Information | 2015: Parallel-Planung; 2026: P.-Bohrungen | nur Kern-Bohrungen
20 | Kauf 2 tes Grundstück mit Ansiedlungsbeschluss Gemeinde | 2028: Grundstück; 2034: 9 Jahre für | mit Gemeinderats-Beschluss
21 | Auszahlung Kompensations-Tranchen 1 und 2 an Gemeinde | 2028: K. Zahlung; 2034: zweites DBHD | Kompesations Zahlung 1+2
22 | Vorbereitung 2 DBHD Standort, Strassenbau, Strom, Wasser | 2029: Vorbereitung | Bau der Umgebung
23 | Aufbau Winden-Haus, Dyneema Seil-Rig und Betonkapaziät | 2029: Bohrplatz | Bau des Bohrplatzes
24 | 2 te Bohrung mit SBM Schacht-Bohrmaschine in Steinsalz | 2030: 2. Bohrung | Bohren, Sichern, Bewettern
25 | Regionale und Bundesweite Pro/Contra Endlager Debatte | 2014: Internationale Debatte, Regionalkonferenzen, erneute Gerichtliche Überprüfung, Gesamt-Baugenehmigung | Prüfung - Baugenehmigung
26 | Gesamt-Standort-Entscheidung Bundestag | 2031: Entscheid | Ges.-Standort Entscheidung
27 | Aufweiten auf D= 21,0 m mit Sägen und Brechen | 2032: 21 m | Bergmanns-Arbeiten 16 °C
28 | Einlagerung weitere 328 Castoren | 2033: Einlagern | Teil-Einlagerungs Entscheid
29 | Verschluss Deep Big Hole Disposal 2. Standort | 2034: Verschluss | Perfekter Verschluss
30 | Rückbau aller oberirdischer Anlagen | [23 empty] | Kornfeld oder Wiese | bar: 2036
31
32 | 3 von 8 DBHD
33 | etc., etc., etc. etc. | 2015: Die Gesamt-Bau- und Einlagerungszeit für den Atommüll DE/CH wird 80 Jahre andauern | dans ist das ca. 60 Jahre
34 | 8 von 8 DBHD | 2015: Gesamt Invest : 5,95 Mrd. EUR - d. h. viele Arbeitsplätze für die Menschen in der Region | alte Bauproblem gelöst
35
36 | Kein Hinweis - Gar Nichts - Beginn des Vergessens
| Realistische Planungs- und Bau-Zeiten die möglich sind | 2015: Verfasser :; 2017: Dipl.-Ing.; 2019: Volker Goebel; 2025: " Originaldatei "; 2031: DBHD 1.4 Endlager Materialien | Mit freundlichen Grüssen