## Blatt1
| Version 0.0.7 FR |  | http://www.ing-goebel.com
Calcul: 1x Électrolyse-Tuyau vertical 50 m.
Au 10 Janvier 2021 / Dipl.-Ing. Volker Goebel / Architecte CH / Planificateur industriel
Diamètre extérieur 12 mètres - intérieur 11 mètres - Profondeur - 50 mètres (Gen. 01)
Capacité de l'espace intérieur: 4.538 m3 / XS quantité d'hydrogène et d'oxygène
Basé sur: Projet de plan 2020-2021 ArchiCAD - temps de construction net 0,5 an - à partir du permis de construire
Type de coût | Montant etc | Offre par | Facteur | Somme | Remarques | dwg
Planification et CAO | 2020-2021 | Ing. Goebel | 50000 | 50000 | ing-goebel.com | oui
Terrain à bâtir | 16.500 m2 | Raffinerie Heide |  | 0 | possédé | oui
Pouvoir électrique | 1 x | fourni par le site |  | 0 | 5 kV Gestion | oui
Raccordement à l'eau | 1 x | fourni par le site |  | 0 | 10 bar DN 530 | oui
Fondation de base | 1 x | 120 m3 | 1.000 €/m3 | 120000 | béton 0,3-0,6 m | oui
Installation électrique | Cabels, contrôles | Compagnie d'électricité | 6 domaines | 600000 | pendant 6 mois
Frais d'approbation |  | Heide / Ville |  | 6000 | permis de construire
Fosse de c. D=12 m | 1 trou rond | avec une pelle | 10000000 | 10000000 | Creuser et mur | oui
mur en béton projeté | 14 m2 x 50 m | 700 m3 | 600 €/m3 | 420000 | renforcé de fibres d'acier | oui
Camion-grue | 6 mois | fournisseur local | 1.150 €/ jour | 57500 | 50 tonnes (1x 200 t.)
Mur au milieu béton | 50 m x 11 m | fournisseur local | 1.000 €/m3 | 165000 | épaisseur 0,3 m
Tôlerie-Anodes | 24 elements | 0,114 m2 x 15,1 m | 25.000 €/e. | 600000 | 13,5 t/e. en 3 mm | oui
Support avec c.&v. | 120 elements | fournisseur local | 350 €/e. | 42000 | 5 mm, assemblée
Cathodes en tôle | 24 elements | 0,114 m2 x 15,1 m | 25.000 €/e. | 600000 | 13,5 t./e. en 3 mm | oui
achèvement vertical | 10 artisans | 3 mois | 5000 | 150000 | Assemblée A C T
Tubes DN 120 | 180 mètres | 37,4 kg / mètre | 6.732 kg | 33660 | PN 16 > PN 150 | oui
Tubes DN 200 | 1.100 mètres | 26,4 kg / mètre | 29.040 kg | 145200 | PN 16 bar | oui
Brides | 160 x | 4 kg / par pièce | 640 kg | 3200 | PN 16 > PN 150
T-Valves | 80 x | 7 kg / par pièce | 560 kg | 8400 | > PN 150
Câbles él. isolés | 440 mètres | 8 kg / mètre | 3.520 kg | 19360 | Cuivre, isolé | oui
Couvercle D 12,6 m | 1 x | acier moulé | 370 N/mm2 | 1500000 | livraison en 6 m. | oui
Bride de base 12,6 | 1 x | acier moulé | 370 N/mm2 | 750000 | livraison en 6 m.
Mur de protection | 20 m2 x 14 m | 280 m3 | 1.000 €/m3 | 280000 | C25 renforcé | oui
Imprévu | 5% | Géologie? L'hiver ? |  | 777516 | Offre-Risque-Gain
Somme / Date | Janvier 2021 | Version 7 FR |  | 16327836 | Offre d'Ing. Goebel
Calculs: ici pour 50 m. / 700 m. / 1.100 m |  |  |  | 16,4 Mio. EUR
volume de l'arbre intérieur ouvert |  | 4.538 m3 |  | net / gratuit Heide
surface des anodes et des cathodes |  | 8.238 m2 |  | Projet, mise en œuvre, surv. chantier
test, vérification, optimisation de l'arbre d'électrolyse |  |  |  | Remblai de fosse de constr. / béton
3 anneaux d'anodes-cathodes les uns sur les autres |  |  |  | Tubbings & béton projeté = mur en béton
mais les très longs arbres sont plus efficaces par KW |  |  |  | Versage arrière de la paroi ronde
Éléktrolyse et synthèse possibles dans cet arbre unique |  |  |  | Récipient d'essai pour H2/0 et Méthanol
Cette traduction n'est valable que conjointement avec les versions anglaise et allemande du contrat
Commande passée par: Nom, Lieu, Date |  |  |  | Commande acceptée par: Nom, Lieu, Date